## detalleXLS
1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE |  | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [7 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[6 empty] | (PESOS) |  |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024 |  |  | 2024 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2024
[6 empty] | 2/ | 2024
[7 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL | [5 empty] | 7,568,477,346 | 0 | 1,391,544,201 | 1,371,109,826 |  | 0.0 | 98.5
PROGRAMAS DE INVERSIÓN | [5 empty] | 7,119,082,170 | 0 | 1,367,945,624 | 1,347,511,249 |  | 0.0 | 98.5
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES
[6 empty] | 1,921,582,094 | 0 | 770,882,462 | 751,678,829 |  | 0.0 | 97.5
Programa de adquisición de módulos de información |  | 1909KDN0005 |  | CDMX. | 07-2019 12-2024 | 4,060,310 | 0 | 3,500,270 | 2,672,197 |  | 0.0 | 76.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0
KDN - Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.
|  |  | E-026-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria en la Ciudad de México |  |  |  | 0 | 3,500,270 | 2,672,197 |  | 0.0 | 76.3
Ampliación y Modernización de Activos para Limpieza en Área Operacional |  | 2009KDN0003 |  | CDMX. | 01-2021 12-2024 | 71,691,321 | 0 | 10,000,000 | 9,995,000 |  | 0.0 | 99.9 |  | 0 |  | 100 |  | 100
KDN - Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.
|  |  | E-026-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria en la Ciudad de México |  |  |  | 0 | 10,000,000 | 9,995,000 |  | 0.0 | 99.9
Sustitución de Elevadores en el AICM |  | 2009KDN0005 |  | CDMX. | 01-2021 12-2024 | 105,518,803 | 0 | 22,097,996 | 22,097,996 |  | 0.0 | 100.0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
KDN - Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.
|  |  | E-026-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria en la Ciudad de México |  |  |  | 0 | 22,097,996 | 22,097,996 |  | 0.0 | 100.0
Rehabilitación y Modernización de los Principales Elementos Electromecánicos de los Edificios Terminales |  | 2009KDN0007 |  | CDMX. | 01-2021 12-2024 | 72,104,705 | 0 | 31,343,736 | 31,343,736 |  | 0.0 | 100.0 |  | 58 |  | 46.7 |  | 46.7
KDN - Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.
|  |  | E-026-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria en la Ciudad de México |  |  |  | 0 | 31,343,736 | 31,343,736 |  | 0.0 | 100.0
SUSTITUCIÓN DE ESCALERAS MECÁNICAS |  | 2009KDN0008 |  | CDMX. | 01-2021 12-2024 | 84,708,753 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 13 |  | 87 |  | 87
KDN - Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.
|  |  | E-026-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria en la Ciudad de México |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE ACTIVOS PARA ACONDICIONAMIENTO RUTINARIO PARA PISTAS, RODAJES Y PLATAFORMAS |  | 2009KDN0016 |  | CDMX. | 01-2021 12-2024 | 59,355,488 | 0 | 12,939,415 | 12,939,415 |  | 0.0 | 100.0 |  | 84 |  | 28.3 |  | 28.3
KDN - Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.
|  |  | E-026-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria en la Ciudad de México |  |  |  | 0 | 12,939,415 | 12,939,415 |  | 0.0 | 100.0
Ampliación y modernización del sistema de audio en las Terminales 1 y 2 |  | 2109KDN0006 |  | CDMX. | 01-2022 12-2024 | 11,811,025 | 0 | 377,073 | 377,073 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
KDN - Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.
|  |  | E-026-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria en la Ciudad de México |  |  |  | 0 | 377,073 | 377,073 |  | 0.0 | 100.0
Fortalecimiento del sistema de seguridad informática |  | 2109KDN0009 |  | CDMX. | 01-2022 12-2024 | 21,203,057 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
KDN - Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.
|  |  | E-026-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria en la Ciudad de México |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Ampliación de capacidad de seguridad para pasajeros |  | 2109KDN0012 |  | CDMX. | 01-2022 12-2024 | 445,713,240 | 0 | 57,423,480 | 57,423,480 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
KDN - Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.
|  |  | E-026-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria en la Ciudad de México |  |  |  | 0 | 57,423,480 | 57,423,480 |  | 0.0 | 100.0
Adquisición de Unidades de Ataque y Extinción de Incendios y de Intervención Rápida de Extinción de Incendios |  | 2209KDN0001 |  | CDMX. | 08-2022 12-2024 | 178,397,076 | 0 | 9,580,000 | 9,580,000 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
KDN - Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.
|  |  | E-026-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria en la Ciudad de México |  |  |  | 0 | 9,580,000 | 9,580,000 |  | 0.0 | 100.0
Adquisición de equipo para mantenimiento de instalaciones hidrosanitarias en área operacional |  | 2209KDN0002 |  | CDMX. | 10-2022 12-2024 | 34,585,046 | 0 | 29,800,000 | 29,800,000 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
KDN - Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.
|  |  | E-026-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria en la Ciudad de México |  |  |  | 0 | 29,800,000 | 29,800,000 |  | 0.0 | 100.0
Adquisición de unidad con escalera para rescate en altura |  | 2309KDN0001 |  | CDMX. | 09-2023 12-2024 | 48,738,108 | 0 | 32,804,800 | 32,804,800 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
KDN - Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.
|  |  | E-026-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria en la Ciudad de México |  |  |  | 0 | 32,804,800 | 32,804,800 |  | 0.0 | 100.0
Adquisición de equipo neumático para rescate de aeronaves. |  | 2309KDN0002 |  | CDMX. | 09-2023 12-2024 | 79,100,000 | 0 | 67,770,000 | 67,770,000 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
KDN - Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.
|  |  | E-026-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria en la Ciudad de México |  |  |  | 0 | 67,770,000 | 67,770,000 |  | 0.0 | 100.0
Adquisición de equipos de sistemas eléctricos y de medición para la Gerencia de Ingeniería Electromecánica del AIBJCM. |  | 2309KDN0003 |  | CDMX. | 01-2024 12-2024 | 62,203,409 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
KDN - Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.
|  |  | E-026-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria en la Ciudad de México |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Adquisición de equipos de seguridad para equipaje. |  | 2309KDN0004 |  | CDMX. | 01-2024 12-2024 | 565,702,403 | 0 | 430,922,600 | 430,922,600 |  | 0.0 | 100.0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
KDN - Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.
|  |  | E-026-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria en la Ciudad de México |  |  |  | 0 | 430,922,600 | 430,922,600 |  | 0.0 | 100.0
Adquisición de 5 camiones cisterna. |  | 2309KDN0006 |  | CDMX. | 01-2024 12-2024 | 40,600,000 | 0 | 30,512,524 | 30,512,524 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
KDN - Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.
|  |  | E-026-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria en la Ciudad de México |  |  |  | 0 | 30,512,524 | 30,512,524 |  | 0.0 | 100.0
Adquisición de equipamiento para atención de emergencias. |  | 2413KDN0001 |  | CDMX. | 05-2024 12-2024 | 20,777,350 | 0 | 16,498,568 | 13,440,008 |  | 0.0 | 81.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
KDN - Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.
|  |  | E-026-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria en la Ciudad de México |  |  |  | 0 | 16,498,568 | 13,440,008 |  | 0.0 | 81.4
Adquisición de equipamiento administrativo |  | 2413KDN0002 |  | CDMX. | 06-2024 12-2024 | 15,312,000 | 0 | 15,312,000 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
KDN - Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.
|  |  | E-026-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria en la Ciudad de México |  |  |  | 0 | 15,312,000 | 0 |  | 0.0 | 0.0
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO
[6 empty] | 5,076,723,931 | 0 | 569,278,803 | 568,048,061 |  | 0.0 | 99.7
Programa de mantenimiento y rehabilitación de las pistas 05R-23L y 05L-23R |  | 2009KDN0002 |  | CDMX. | 01-2020 12-2025 | 1,208,158,570 | 0 | 325,650,826 | 325,650,826 |  | 0.0 | 100.0 |  | 17 |  | 86.8 |  | 86.8
KDN - Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 325,650,826 | 325,650,826 |  | 0.0 | 100.0
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE Y CÁRCAMOS EN ÁREA OPERACIONAL |  | 2009KDN0004 |  | CDMX. | 01-2021 12-2024 | 123,701,043 | 0 | 71,676,228 | 71,676,228 |  | 0.0 | 100.0 |  | 99 |  | 81.5 |  | 81.5
KDN - Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 71,676,228 | 71,676,228 |  | 0.0 | 100.0
INSTALACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS EN ÁREA OPERACIONAL |  | 2009KDN0006 |  | CDMX. | 01-2021 12-2024 | 94,456,395 | 0 | 16,681,013 | 16,681,013 |  | 0.0 | 100.0 |  | 72 |  | 97.2 |  | 97.2
KDN - Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 16,681,013 | 16,681,013 |  | 0.0 | 100.0
OBRAS PARA LA REESTRUCTURACIÓN Y REFORZAMIENTO DE CIMENTACIÓN Y SUPERESTRUCTURA DE EDIFICIOS TERMINALES |  | 2009KDN0009 |  | CDMX. | 01-2021 12-2024 | 1,307,450,058 | 0 | 25,591,354 | 24,360,612 |  | 0.0 | 95.1 |  | 99 |  | 1.2 |  | 1.2
KDN - Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 25,591,354 | 24,360,612 |  | 0.0 | 95.1
Programa de mantenimiento de los Rodajes del AICM |  | 2009KDN0011 |  | CDMX. | 01-2021 12-2024 | 1,107,809,395 | 0 | 129,679,382 | 129,679,382 |  | 0.0 | 100.0 |  | 98 |  | 48.4 |  | 48.4
KDN - Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 129,679,382 | 129,679,382 |  | 0.0 | 100.0
Programa de mantenimiento de las Plataformas del AICM |  | 2009KDN0013 |  | CDMX. | 01-2021 12-2026 | 1,055,500,483 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 63 |  | 0.6 |  | 0.6
KDN - Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Obra para la Operatividad Vial de Terminal 2 |  | 2109KDN0001 |  | CDMX. | 06-2021 12-2024 | 51,307,837 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 99 |  | 0 |  | 0
KDN - Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Programa Plurianual de Mantenimiento de vialidades internas y externas |  | 2109KDN0008 |  | CDMX. | 01-2022 12-2024 | 128,340,150 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
KDN - Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN
[6 empty] | 120,776,145 | 0 | 27,784,359 | 27,784,359 |  | 0.0 | 100.0
Estudios de preinversión para las obras de rehabilitación, mantenimientos y adecuaciones de infraestructura 2024-2026 |  | 2309KDN0005 |  | CDMX. | 08-2024 12-2026 | 120,776,145 | 0 | 27,784,359 | 27,784,359 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 79.7 |  | 79.7
KDN - Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.
|  |  | K-028-Estudios de Preinversión. |  |  |  | 0 | 27,784,359 | 27,784,359 |  | 0.0 | 100.0
PROYECTOS DE INVERSIÓN | [5 empty] | 449,395,176 | 0 | 23,598,577 | 23,598,577 |  | 0.0 | 100.0
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA
[6 empty] | 449,395,176 | 0 | 23,598,577 | 23,598,577 |  | 0.0 | 100.0
Rehabilitación de Infraestructura Sanitaria y Equipamiento de Baños en el AICM |  | 1909KDN0003 |  | CDMX. | 06-2019 12-2024 | 254,675,989 | 0 | 23,598,577 | 23,598,577 |  | 0.0 | 100.0 |  | 37 |  | 93.9 |  | 93.9
KDN - Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.
|  |  | K-005-Proyectos de construcción de aeropuertos |  |  |  | 0 | 23,598,577 | 23,598,577 |  | 0.0 | 100.0
Bahía de salida (Cabecera 05L) y Prolongación de Rodaje B1 |  | 1909KDN0011 |  | CDMX. | 01-2020 12-2024 | 194,719,187 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 17.1 |  | 0 |  | 0
KDN - Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.
|  |  | K-005-Proyectos de construcción de aeropuertos |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.