## detalleXLS
1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
CENTRO NACIONAL DE CONTROL DEL GAS NATURAL
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE |  | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [7 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[6 empty] | (PESOS) |  |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024 |  |  | 2024 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2024
[6 empty] | 2/ | 2024
[7 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL | [5 empty] | 22,886,461,163 | 1,963,944,315 | 5,340,898,623 | 4,348,811,575 |  | 221.4 | 81.4
PROGRAMAS DE INVERSIÓN | [5 empty] | 19,327,028,094 | 1,963,944,315 | 3,241,498,623 | 2,746,182,754 |  | 139.8 | 84.7
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES
[6 empty] | 149,151,722 | 0 | 149,151,722 | 148,135,877 |  | 0.0 | 99.3
Renovación de la plataforma SCADA de CENAGAS |  | 2418TON0001 |  | CDMX., Mex. | 10-2024 12-2024 | 149,151,722 | 0 | 149,151,722 | 148,135,877 |  | 0.0 | 99.3 |  | 100 |  | 100 |  | 100
TON - Centro Nacional de Control del Gas Natural
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 0 | 149,151,722 | 148,135,877 |  | 0.0 | 99.3
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO
[6 empty] | 19,122,879,386 | 1,963,944,315 | 3,092,346,901 | 2,598,046,877 |  | 132.2 | 84.0
Rehabilitaciones, modificación y modernización de las estaciones de compresión a nivel nacional del CENAGAS |  | 1618TON0002 |  | Coah., Gto., Mich., NL., Son., Tab., Tamps., Ver. | 09-2016 12-2025 | 4,888,471,536 | 566,444,545 | 1,156,898,468 | 1,027,011,008 |  | 181.3 | 88.7 |  | 0 |  | 54.8 |  | 54.8
TON - Centro Nacional de Control del Gas Natural
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 566,444,545 | 1,156,898,468 | 1,027,011,008 |  | 181.3 | 88.7
Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura de ductos a nivel nacional del CENAGAS. |  | 1718TON0001 |  | Camp., Coah., Col., Chis., Chih., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, SLP., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac. | 07-2017 12-2025 | 2,994,978,331 | 359,772,438 | 386,977,312 | 330,038,546 |  | 91.7 | 85.2 |  | 0 |  | 36.1 |  | 36.1
TON - Centro Nacional de Control del Gas Natural
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 359,772,438 | 386,977,312 | 330,038,546 |  | 91.7 | 85.2
Mantenimiento integral de los sistemas de ductos para gas natural, etapa II del Cenagas. |  | 1718TON0002 |  | Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, SLP., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac. | 01-2017 12-2025 | 6,937,534,927 | 847,864,471 | 1,069,773,217 | 855,140,990 |  | 100.8 | 79.9 |  | 0 |  | 25.8 |  | 25.8
TON - Centro Nacional de Control del Gas Natural
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 847,864,471 | 1,069,773,217 | 855,140,990 |  | 100.8 | 79.9
Modernización de los sistemas de monitoreo, control y supervisión del transporte por ducto, etapa II del CENAGAS |  | 1718TON0003 |  | CDMX. | 08-2017 10-2025 | 1,766,033,652 | 0 | 32,382,885 | 32,021,030 |  | 0.0 | 98.8 |  | 0 |  | 0.7 |  | 91.7
TON - Centro Nacional de Control del Gas Natural
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 0 | 32,382,885 | 32,021,030 |  | 0.0 | 98.8
Modernización integral de las estaciones de medición del SNG del CENAGAS |  | 1718TON0004 |  | NAC. | 01-2018 12-2025 | 2,535,860,940 | 189,862,861 | 446,315,019 | 353,835,303 |  | 186.3 | 79.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TON - Centro Nacional de Control del Gas Natural
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 189,862,861 | 446,315,019 | 353,835,303 |  | 186.3 | 79.2
PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN
[6 empty] | 54,996,986 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Est_Preinv_Rehab._y/o Const_de 36 Tramos SNG Etapa I. |  | 2318TON0002 |  | Coah., Gto., Mex., NL., Tab., Tamps., Tlax., Ver. | 04-2023 12-2024 | 54,996,986 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TON - Centro Nacional de Control del Gas Natural
|  |  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
PROYECTOS DE INVERSIÓN | [5 empty] | 3,559,433,069 | 0 | 2,099,400,000 | 1,602,628,821 |  | 0.0 | 76.3
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA
[6 empty] | 3,559,433,069 | 0 | 2,099,400,000 | 1,602,628,821 |  | 0.0 | 76.3
Gasoducto Libramiento Reynosa |  | 2318TON0001 |  | Tamps. | 07-2023 06-2025 | 3,559,433,069 | 0 | 2,099,400,000 | 1,602,628,821 |  | 0.0 | 76.3 |  | 82.7 |  | 40 |  | 54.3
TON - Centro Nacional de Control del Gas Natural
|  |  | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  |  |  | 0 | 2,099,400,000 | 1,602,628,821 |  | 0.0 | 76.3
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.