## Cta Púb. (2024)
Clave de Cartera del proyecto | Nombre del proyecto | Entidad Federativa | Etapa del Proyecto | Fecha de autorización | Fecha de firma de contrato | Plazo del contrato | Valor total del contrato de APP a valor presente | Fechas de inicio y término del plazo de ejecución del proyecto |  | Fechas de inicio y término del plazo de operación y mantenimiento del proyecto |  | Monto de inversión original establecida en el contrato (pesos) |  |  | Monto de inversión anual (pesos) |  | Avance físico (%) |  |  | Nivel de servicios suministrados (porcentaje promedio de cumplimiento total) | Pago anual (pesos) |  |  |  |  | Observaciones generales
[12 empty] | Total | Fuentes de financiamiento |  | Programada | Real | Avance físico acumulado | Avance físico programado | Avance físico real |  | Pago Correspondiente a Inversión (Capital de riesgo y Crédito) (pesos) | Pago Correspondiente a costos de operación, mantenimiento y conservación (pesos) | Pago total anual asignado (pesos) | Pago total anual modificado al cierre del año autorizado (pesos) | Pago total anual realizado (pesos)
[8 empty] | Inicio | Término | Inicio | Término |  | Presupuestarios | No presupuestarios | [6 empty] | Pago Correspondiente a Inversión (Capital de riesgo y Crédito) | Pago Correspondiente a costos de operación, mantenimiento y conservación
1451GYN0001 | Construcción de una nueva Clínica Hospital en Mérida, Yucatán. | Mérida, Yucatán | Operación | 2014-08-21 | 2016-09-23 | 26.5 años | 2760220942.9264 | 2016-12-08 | 2018-03-27 | 2018-05-19 | 2024-08-26 | 1296121268.4858 | 0 | 1296121268.4858 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | 1221198093.2824 | 152162993.39 | 318702957 | 0 | 1373361086.6724 | * El 12 de agosto de 2024 se firmó el Tercer Convenio Modificatorio para el pago del saldo insoluto del crédito que el Desarrollador tenía con BANOBRAS. * El 12 de agosto de 2024 se firmó el Convenio de Terminación Anticipada para el pago del capital invertido por el Desarrollador, en el cual se estableció el 26 de agosto de 2024 como fecha de Terminación Anticipada. Asimismo, se definió un Periodo de Transición del 27 de agosto al 31 de diciembre de 2024.
1551GYN0001 | Sustitución del Hospital General Dr. Daniel Gurría Urgell en Villahermosa, Tabasco | Tabasco | Operación | 2015-08-20 | 2017-12-12 | 26.9 años | 2024357387.2749 | 2018-03-05 | 2021-10-22 | 2021-10-23 | 2024-09-26 | 1903191895 | 0 | 1903191895 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 85% | 2281806296.1272 | 283328845.3272 | 505327847 | 0 | 2565135141.4544 | * El 5 de junio de 2024 se firmó el Cuarto Convenio de Modificatorio para el pago del saldo insoluto del crédito que el Desarrollador tenía con BANOBRAS. * El 5 de septiembre de 2024 se firmó el Convenio de Terminación Anticipada para el pago del capital invertido por el Desarrollador, en el cual se estableció el 26 de septiembre de 2024 como fecha de Terminación Anticipada. Asimismo, se definió un Periodo de Transición del 27 de septiembre al 26 de diciembre de 2024.
1651GYN0004 | Sustitución del actual Hospital General "Aquiles Calles Ramírez" en Tepic, Nayarit | Nayarit | Operación | 2016-08-18 | 2017-08-30 | 25.6 años | 2624677415.1472 | 2018-03-05 | 2019-09-06 | 2020-04-15 | 2024-10-31 | 2005545394.7001 | 0 | 2005545394.7001 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 99% | 2016786691.4516 | 457691662.45 | 740927050 | 0 | 2474478353.9016 | * El 27 de septiembre de 2024 se firmó el Convenio de Terminación Anticipada para el pago del saldo insoluto del crédito que el Desarrollador tenía con BANOBRAS, el pago del capital invertido por el Desarrollador y se estableció el 31 de octubre de 2024 como fecha de Terminación Anticipada. Asimismo, se definió un Periodo de Transición del 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2024.
1651GYN0005 | Nuevo Hospital General en la Delegación Regional Sur de la Ciudad de México. | Ciudad de México | Operación | 2016-08-18 | 2017-11-06 | 26.2 años | 19162391487 | 2018-04-30 | 2020-07-15 | 2020-12-11 | 1943-12-11 | 3848139271 | 0 | 3848139271 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | 722909522.97 | 817392072.35 | 1453946083 | 0 | 1540301595