## detalleXLS
1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE |  | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [7 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[6 empty] | (PESOS) |  |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024 |  |  | 2024 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2024
[6 empty] | 2/ | 2024
[7 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL | [5 empty] | 45,689,129,879 | 4,677,708,560 | 5,980,929,587 | 5,980,929,564 |  | 127.8 | 99.9
PROGRAMAS DE INVERSIÓN | [5 empty] | 17,046,190,724 | 104,571,635 | 1,078,063,030 | 1,078,063,029 |  | 1,030.9 | 99.9
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES
[6 empty] | 16,803,610,161 | 83,085,225 | 1,071,061,555 | 1,071,061,555 |  | 1,289.1 | 100.0
Equipamiento Médico en Unidades del Segundo nivel de atención, ISSSTE 2022 |  | 2151GYN0008 |  | NAC. | 01-2022 08-2024 | 3,207,279,854 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 96.9
GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
|  |  | K-029-Programa de Adquisiciones |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Modernización de Maquinaria y Equipo Industrial en las Unidades Médicas y centros de trabajo del ISSSTE 2023 |  | 2351GYN0040 |  | NAC. | 06-2023 12-2024 | 560,537,017 | 0 | 153,874,338 | 153,874,338 |  | 0.0 | 100.0 |  | 6.4 |  | 26.3 |  | 30.8
GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
|  |  | K-029-Programa de Adquisiciones |  |  |  | 0 | 153,874,338 | 153,874,338 |  | 0.0 | 100.0
Programa de Sustitución Tecnológica de Transportación Vertical (Elevadores) 2023-2024 |  | 2351GYN0041 |  | NAC. | 08-2023 12-2024 | 208,957,210 | 83,085,225 | 48,145,339 | 48,145,339 |  | 57.9 | 100.0 |  | 5.3 |  | 27.3 |  | 71.5
GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
|  |  | K-029-Programa de Adquisiciones |  |  |  | 83,085,225 | 48,145,339 | 48,145,339 |  | 57.9 | 100.0
Adquisición de Equipo Médico para la Nacionalización de los Servicios Integrales de los tres niveles de atención. |  | 2351GYN0046 |  | NAC. | 09-2023 12-2024 | 11,758,807,148 | 0 | 869,041,878 | 869,041,878 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 7 |  | 7
GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
|  |  | K-029-Programa de Adquisiciones |  |  |  | 0 | 869,041,878 | 869,041,878 |  | 0.0 | 100.0
Adquisición de Equipo Médico para la Nacionalización de los Servicios Integrales de Cirugía Cardiovascular |  | 2451GYN0003 |  | BC., CDMX., Jal., Mex., Mich., Mor., NL., Pue. | 09-2024 12-2024 | 108,206,323 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
|  |  | K-029-Programa de Adquisiciones |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Adquisición de Mobiliario Médico y Equipo Médico para la Nacionalización de los Servicios Integrales de Laboratorio y Banco de Sangre. |  | 2451GYN0004 |  | NAC. | 04-2024 12-2024 | 959,822,609 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
|  |  | K-029-Programa de Adquisiciones |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO
[6 empty] | 79,087,722 | 0 | 108,336 | 108,336 |  | 0.0 | 100.0
Programa de Remozamiento de 35 Unidades Médicas en la Ciudad de México. |  | 1951GYN0005 |  | CDMX. | 09-2019 12-2024 | 79,087,722 | 0 | 108,336 | 108,336 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 0.1 |  | 79.2
GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
|  |  | K-027-Mantenimiento de Infraestructura |  |  |  | 0 | 108,336 | 108,336 |  | 0.0 | 100.0
PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN
[6 empty] | 163,492,841 | 21,486,410 | 6,893,139 | 6,893,138 |  | 32.0 | 99.9
Estudios de preinversión para la Rehabilitación y Reordenamiento, en 12 Unidades del ISSSTE |  | 2251GYN0007 |  | Gto., Mich., Oax., Pue., Son., Tamps. | 08-2022 12-2024 | 41,416,764 | 17,019,393 | 6,016,179 | 6,016,178 |  | 35.3 | 99.9 |  | 27.8 |  | 13.9 |  | 17.9
GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
|  |  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 17,019,393 | 6,016,179 | 6,016,178 |  | 35.3 | 99.9
Estudios de preinversión para la Rehabilitación y Reordenamiento, en 10 Unidades de 2do y 3er Nivel |  | 2351GYN0042 |  | BC., Coah., Chis., CDMX., Dgo., NL., Sin., Son., Yuc. | 09-2023 12-2024 | 50,898,498 | 4,467,017 | 876,960 | 876,960 |  | 19.6 | 100.0 |  | 7.6 |  | 1.6 |  | 1.6
GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
|  |  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 4,467,017 | 876,960 | 876,960 |  | 19.6 | 100.0
Estudios de preinversión para la sustitución del Hospital General Dr. Gonzalo Castañeda Escobar |  | 2451GYN0006 |  | CDMX. | 06-2024 06-2025 | 36,504,797 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
|  |  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Estudio de Preinversión y Sustitución del Hospital General Dr. Santiago Ramón y Cajal en Durango |  | 2451GYN0010 |  | Dgo. | 08-2024 08-2025 | 34,672,782 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
|  |  | K-028-Estudios de preinversión |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
PROYECTOS DE INVERSIÓN | [5 empty] | 28,642,939,155 | 4,573,136,925 | 4,902,866,557 | 4,902,866,535 |  | 107.2 | 99.9
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
[6 empty] | 28,642,939,155 | 4,573,136,925 | 4,902,866,557 | 4,902,866,535 |  | 107.2 | 99.9
Construcción de Clínica Hospital en Palenque, Chis. |  | 1551GYN0004 |  | Chis. | 09-2015 05-2025 | 784,266,891 | 92,352,350 | 230,197,556 | 230,197,555 |  | 249.2 | 99.9 |  | 26.9 |  | 28.1 |  | 87.8
GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
|  |  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 92,352,350 | 230,197,556 | 230,197,555 |  | 249.2 | 99.9
Ampliación y remodelación del Hospital Regional Pdte. Benito Juárez, Oaxaca. |  | 1651GYN0026 |  | Oax. | 01-2017 12-2024 | 275,141,957 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 12.4 |  | 0 |  | 51.6
GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
|  |  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Ampliación y remodelación del Hospital General Fray Junípero Serra Tijuana, B.C. |  | 1751GYN0001 |  | BC. | 01-2017 12-2026 | 226,051,109 | 0 | 7,520,793 | 7,520,793 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 3.1 |  | 44.2
GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
|  |  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 7,520,793 | 7,520,793 |  | 0.0 | 100.0
Ampliación y Remodelación de la Infraestructura del H.G. Presidente Lázaro Cárdenas, Chihuahua, Chih. |  | 1751GYN0002 |  | Chih. | 10-2017 12-2024 | 205,343,935 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 20
GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
|  |  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Ampliación y remodelación de la infraestructura del Hospital General La Paz, B.C.S. |  | 1751GYN0003 |  | BCS. | 01-2020 12-2024 | 160,851,087 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 73.8
GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
|  |  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Ampliación y remodelación del Hospital General de Ciudad Juárez, Chih. |  | 1751GYN0004 |  | Chih. | 01-2017 12-2025 | 467,577,319 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 12.4
GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
|  |  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Ampliación y remodelación de la infraestructura del H.G. Tacuba, CDMX. |  | 1751GYN0009 |  | CDMX. | 06-2017 12-2025 | 306,549,151 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 16.9
GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
|  |  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Ampliación, remodelación y dignificación de espacios de Unidades de Primer Nivel en Oaxaca. |  | 1751GYN0017 |  | Oax. | 06-2020 12-2024 | 43,024,843 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 99.5
GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
|  |  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Ampliación, remodelación y dignificación de espacios de Unidades de Primer Nivel en Chiapas |  | 1751GYN0024 |  | Chis. | 06-2020 12-2024 | 37,552,174 | 3,272,968 | 5,448,939 | 5,448,927 |  | 166.4 | 99.9 |  | 30.1 |  | 13.9 |  | 83.5
GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
|  |  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 3,272,968 | 5,448,939 | 5,448,927 |  | 166.4 | 99.9
Ampliación y Remodelación del Hospital de Alta Especialidad Valentín Gómez Farías, Zapopan, Jal. |  | 1751GYN0025 |  | Jal. | 11-2017 12-2026 | 291,583,767 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 54.4
GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
|  |  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Ampliación y Remodelación de la Clínica Hospital Ensenada en el Estado de Baja California. |  | 1751GYN0026 |  | BC. | 03-2018 12-2026 | 220,032,959 | 0 | 38,628,795 | 38,628,795 |  | 0.0 | 100.0 |  | 11.4 |  | 16.8 |  | 35.8
GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
|  |  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 38,628,795 | 38,628,795 |  | 0.0 | 100.0
Ampliación y Remodelación de la Clínica Hospital Ciudad Guzmán en el Estado de Jalisco. |  | 1851GYN0002 |  | Jal. | 02-2020 12-2025 | 71,121,683 | 0 | 17,254 | 17,254 |  | 0.0 | 100.0 |  | 1.1 |  | 0 |  | 81.5
GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
|  |  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 17,254 | 17,254 |  | 0.0 | 100.0
Ampliación y Remodelación del Hospital de Alta Especialidad Dr. Manuel Cárdenas de la Vega, Culiacán, Sin. |  | 1851GYN0003 |  | Sin. | 03-2018 11-2027 | 680,449,574 | 0 | 18,963,649 | 18,963,648 |  | 0.0 | 99.9 |  | 2.3 |  | 2.6 |  | 51.8
GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
|  |  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 18,963,649 | 18,963,648 |  | 0.0 | 99.9
Ampliación de la Unidad de Medicina Familiar de Guasave Sinaloa para escalarla a Clínica de Medicina Familiar con especialidades y quirófano. |  | 1851GYN0005 |  | Sin. | 06-2018 12-2024 | 231,098,729 | 0 | 24,792,300 | 24,792,299 |  | 0.0 | 99.9 |  | 5.4 |  | 10.3 |  | 89.9
GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
|  |  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 24,792,300 | 24,792,299 |  | 0.0 | 99.9
Ampliación y Remodelación de Unidades de Medicina Familiar en el Estado de Michoacán. |  | 1851GYN0006 |  | Mich. | 06-2020 12-2024 | 49,730,783 | 0 | 8,010,708 | 8,010,706 |  | 0.0 | 99.9 |  | 8.6 |  | 15.4 |  | 91.4
GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
|  |  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 8,010,708 | 8,010,706 |  | 0.0 | 99.9
Ampliación y Remodelación de Unidades de Medicina Familiar (U.M.F.) en el Estado de Baja California. |  | 1851GYN0018 |  | BC. | 04-2019 12-2025 | 90,462,288 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 64
GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
|  |  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Ampliación y Remodelación de la Clínica Hospital Iguala de la Independencia, Guerrero |  | 1951GYN0001 |  | Gro. | 06-2020 10-2025 | 323,136,503 | 0 | 7,671,007 | 7,671,007 |  | 0.0 | 100.0 |  | 3.9 |  | 2.2 |  | 70.5
GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
|  |  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 7,671,007 | 7,671,007 |  | 0.0 | 100.0
Ampliación y Remodelación de Unidades de Medicina Familiar, en el Estado de Veracruz. |  | 1951GYN0009 |  | Ver. | 10-2020 12-2024 | 25,460,856 | 0 | 67,509 | 67,509 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 0.2 |  | 48
GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
|  |  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 67,509 | 67,509 |  | 0.0 | 100.0
Ampliación y Remodelación de Unidades de Medicina Familiar en el Estado de Quintana Roo. |  | 1951GYN0014 |  | Q. Roo | 01-2022 12-2025 | 24,425,884 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 59.9
GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
|  |  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Ampliación y Remodelación de la Clínica Hospital Comitán de Domínguez, Chiapas. |  | 2051GYN0003 |  | Chis. | 01-2022 11-2025 | 272,848,071 | 788,001 | 10,735,571 | 10,735,571 |  | 1,362.3 | 100.0 |  | 7.1 |  | 3.7 |  | 5
GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
|  |  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 788,001 | 10,735,571 | 10,735,571 |  | 1,362.3 | 100.0
Ampliación y Remodelación de la Clínica Hospital Tapachula "Dr. Roberto Nettel", en el Estado de Chiapas. |  | 2051GYN0006 |  | Chis. | 03-2020 12-2025 | 269,011,192 | 1,428,001 | 49,462,461 | 49,462,461 |  | 3,463.7 | 100.0 |  | 5.4 |  | 17.6 |  | 38.2
GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
|  |  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 1,428,001 | 49,462,461 | 49,462,461 |  | 3,463.7 | 100.0
Ampliación y Remodelación para implementar el Programa de Dignificación de Espacios en Unidades de Primer Nivel en el Estado de San Luis Potosí. |  | 2051GYN0007 |  | SLP. | 01-2022 12-2024 | 49,007,484 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.2
GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
|  |  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Ampliación y Remodelación de la Clínica Hospital Tehuantepec, Oaxaca. |  | 2051GYN0010 |  | Oax. | 07-2020 12-2026 | 197,274,323 | 104,642,001 | 17,460,421 | 17,460,421 |  | 16.6 | 100.0 |  | 54.1 |  | 8.4 |  | 22
GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
|  |  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 104,642,001 | 17,460,421 | 17,460,421 |  | 16.6 | 100.0
Ampliación y Remodelación de la Clínica Hospital San Cristóbal de las casas en el Estado de Chiapas Nota: En la presente clave de cartera, se registró en el Módulo de Seguimiento de Programas y Proyectos de Inversión (MSPPI) un ejercido de $5´882,152.00 faltando por registrar $1.00, quedando diferencias entre el modificado y el ejercido debido al redondeo de cifras. |  | 2051GYN0011 |  | Chis. | 09-2020 12-2025 | 515,290,177 | 1,293,601 | 5,882,152 | 5,882,152 |  | 454.7 | 100.0 |  | 0.5 |  | 1.1 |  | 14.4
GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
|  |  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 1,293,601 | 5,882,152 | 5,882,152 |  | 454.7 | 100.0
Sustitución por Obra Nueva de la Unidad de Medicina Familiar en Arcelia, Guerrero. |  | 2051GYN0020 |  | Gro. | 01-2022 12-2024 | 22,069,564 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 21.5
GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
|  |  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Construcción de Unidad de Medicina Familiar en Playa del Carmen, Q. Roo. Nota: En la presente clave de cartera, se registró en el Módulo de Seguimiento de Programas y Proyectos de Inversión (MSPPI) un ejercido de $12´000,448.00 faltando por registrar $1.00, quedando diferencias entre el modificado y el ejercido debido al redondeo de cifras. |  | 2151GYN0001 |  | Q. Roo | 02-2022 08-2024 | 21,905,541 | 0 | 12,000,448 | 12,000,448 |  | 0.0 | 100.0 |  | 60.7 |  | 52.5 |  | 67.2
GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
|  |  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 12,000,448 | 12,000,448 |  | 0.0 | 100.0
Ampliación y Remodelación de la Clínica Hospital Uruapan, Michoacán Nota: En la presente clave de cartera, se registró en el Módulo de Seguimiento de Programas y Proyectos de Inversión (MSPPI) un ejercido de $37´309,352.00 faltando por registrar $1.00, quedando diferencias entre el modificado y el ejercido debido al redondeo de cifras. |  | 2151GYN0002 |  | Mich. | 03-2022 12-2025 | 185,369,385 | 1,705,000 | 37,309,352 | 37,309,352 |  | 2,188.2 | 100.0 |  | 26.4 |  | 19.3 |  | 22
GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
|  |  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 1,705,000 | 37,309,352 | 37,309,352 |  | 2,188.2 | 100.0
Construcción de la Clínica de Medicina Familiar con Especialidades en Pachuca, Hgo. Nota: En la presente clave de cartera, se registró en el Módulo de Seguimiento de Programas y Proyectos de Inversión (MSPPI) un ejercido de $19´738,000 faltando por registrar $2.00, quedando diferencias entre el modificado y el ejercido debido al redondeo de cifras. |  | 2251GYN0001 |  | Hgo. | 04-2022 12-2025 | 349,546,196 | 0 | 19,738,000 | 19,738,000 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 5.4 |  | 65.8
GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
|  |  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 19,738,000 | 19,738,000 |  | 0.0 | 100.0
Construcción de la Clínica de Medicina Familiar con Especialidades Guadalajara N°. 2, en el estado de Jalisco. |  | 2251GYN0004 |  | Jal. | 08-2022 12-2026 | 239,669,644 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
|  |  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Sustitución del Consultorio de Atención Familiar (CAF) San Buenaventura existente por una UMF |  | 2251GYN0006 |  | Coah. | 01-2023 12-2024 | 12,809,919 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
|  |  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Ampliación y Remodelación H.G. "Gral. José Ma. Morelos y Pavón", Cd. Méx. |  | 2251GYN0011 |  | CDMX. | 01-2023 12-2025 | 57,182,321 | 2,684,001 | 15,378,318 | 15,378,318 |  | 572.9 | 100.0 |  | 23.9 |  | 25.7 |  | 27.1
GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
|  |  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 2,684,001 | 15,378,318 | 15,378,318 |  | 572.9 | 100.0
Sustitución del Hospital General Tampico, Tamaulipas |  | 2251GYN0012 |  | Tamps. | 09-2022 12-2025 | 2,811,719,772 | 285,286,114 | 512,864,625 | 512,864,625 |  | 179.7 | 100.0 |  | 40.8 |  | 18.2 |  | 44.6
GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
|  |  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 285,286,114 | 512,864,625 | 512,864,625 |  | 179.7 | 100.0
Sustitución de la UMF "Cabo San Lucas", Baja California Sur, por una Clínica Hospital Nota: En la presente clave de cartera, se registró en el Módulo de Seguimiento de Programas y Proyectos de Inversión (MSPPI) un ejercido de $219´245,790.00 faltando por registrar $2.00, quedando diferencias entre el modificado y el ejercido debido al redondeo de cifras. |  | 2251GYN0013 |  | BCS. | 09-2022 05-2025 | 692,575,583 | 83,798,931 | 219,245,790 | 219,245,790 |  | 261.6 | 100.0 |  | 48.6 |  | 30.3 |  | 71.4
GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
|  |  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 83,798,931 | 219,245,790 | 219,245,790 |  | 261.6 | 100.0
Ampliación y Remodelación de la CMFE Morelia, Michoacán |  | 2251GYN0014 |  | Mich. | 01-2023 09-2025 | 126,051,170 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
|  |  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Construcción del Hospital Regional en Tlajomulco, Jalisco |  | 2251GYN0015 |  | Jal. | 09-2022 10-2025 | 3,538,974,315 | 506,578,030 | 487,703,247 | 487,703,247 |  | 96.2 | 100.0 |  | 28.2 |  | 13.2 |  | 55.6
GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
|  |  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 506,578,030 | 487,703,247 | 487,703,247 |  | 96.2 | 100.0
Sustitución del Hospital General Dr. Francisco Galindo Chávez por un Hospital Regional en Torreón, Coahuila. |  | 2251GYN0016 |  | Coah. | 10-2022 12-2024 | 3,565,797,844 | 510,488,755 | 843,780,537 | 843,780,537 |  | 165.2 | 100.0 |  | 28.4 |  | 22.7 |  | 61.8
GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
|  |  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 510,488,755 | 843,780,537 | 843,780,537 |  | 165.2 | 100.0
Ampliación y Remodelación de la CH "Hidalgo del Parral", Chihuahua. Nota: En la presente clave de cartera, se registró en el Módulo de Seguimiento de Programas y Proyectos de Inversión (MSPPI) un ejercido de $1´729,397.00 faltando por registrar $1.00, quedando diferencias entre el modificado y el ejercido debido al redondeo de cifras. |  | 2251GYN0019 |  | Chih. | 01-2023 12-2025 | 70,311,754 | 0 | 1,729,397 | 1,729,397 |  | 0.0 | 100.0 |  | 49.8 |  | 2.3 |  | 20.8
GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
|  |  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 1,729,397 | 1,729,397 |  | 0.0 | 100.0
Sustitución de la CMF Satélite Naucalpan, Estado de México |  | 2251GYN0020 |  | Mex. | 10-2023 12-2025 | 167,387,947 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
|  |  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Sustitución del Hospital General Acapulco, Guerrero por un Hospital Regional Nota: En la presente clave de cartera, se registró en el Módulo de Seguimiento de Programas y Proyectos de Inversión (MSPPI) un ejercido de $2´104,078,192.00 faltando por registrar $4.00, quedando diferencias entre el modificado y el ejercido debido al redondeo de cifras. |  | 2251GYN0021 |  | Gro. | 11-2022 12-2024 | 3,785,851,517 | 2,523,393,591 | 2,104,078,192 | 2,104,078,192 |  | 83.3 | 100.0 |  | 73.5 |  | 52.3 |  | 76.1
GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
|  |  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 2,523,393,591 | 2,104,078,192 | 2,104,078,192 |  | 83.3 | 100.0
Ampliación y Remodelación del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre CDMX Sur. |  | 2251GYN0022 |  | CDMX. | 06-2023 12-2027 | 730,199,323 | 274,528,002 | 35,115,149 | 35,115,149 |  | 12.7 | 100.0 |  | 32.5 |  | 4.6 |  | 12
GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
|  |  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 274,528,002 | 35,115,149 | 35,115,149 |  | 12.7 | 100.0
Dignificación de tres Unidades Médicas de Primer Nivel en Hidalgo |  | 2251GYN0023 |  | Hgo. | 01-2023 12-2025 | 13,994,726 | 0 | 9,467 | 9,466 |  | 0.0 | 99.9 |  | 1 |  | 0 |  | 25.9
GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
|  |  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 9,467 | 9,466 |  | 0.0 | 99.9
Ampliación y Remodelación de la C. H. Huejutla de Reyes, Hidalgo. |  | 2351GYN0003 |  | Hgo. | 04-2023 12-2024 | 50,573,660 | 38,609,311 | 22,739,141 | 22,739,141 |  | 58.8 | 100.0 |  | 43.9 |  | 43.1 |  | 56.1
GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
|  |  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 38,609,311 | 22,739,141 | 22,739,141 |  | 58.8 | 100.0
Ampliación y Remodelación H.G. "Dr. Darío Fernández Fierro". CDMX |  | 2351GYN0005 |  | CDMX. | 04-2023 12-2024 | 64,773,014 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
|  |  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Ampliación y Remodelación H.G. Aguascalientes, Ags. |  | 2351GYN0006 |  | Ags. | 03-2023 12-2024 | 71,636,851 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
|  |  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Ampliación y Remodelación, Clínica de Medicina Familiar Azcapotzalco, CDMX Poniente. |  | 2351GYN0008 |  | CDMX. | 03-2023 12-2024 | 50,424,977 | 900,001 | 1,469,342 | 1,469,342 |  | 163.2 | 100.0 |  | 4.6 |  | 2.8 |  | 2.8
GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
|  |  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 900,001 | 1,469,342 | 1,469,342 |  | 163.2 | 100.0
Ampliación y Remodelación H.G. Pachuca, Hgo. |  | 2351GYN0009 |  | Hgo. | 04-2023 12-2025 | 122,611,337 | 624,001 | 1,331,034 | 1,331,034 |  | 213.3 | 100.0 |  | 3.3 |  | 1 |  | 5
GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
|  |  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 624,001 | 1,331,034 | 1,331,034 |  | 213.3 | 100.0
Ampliación y Remodelación de la C.H "Huajuapan de León", Oaxaca. Nota: En la presente clave de cartera, se registró en el Módulo de Seguimiento de Programas y Proyectos de Inversión (MSPPI) un ejercido de $936,394.00 faltando por registrar $1.00, quedando diferencias entre el modificado y el ejercido debido al redondeo de cifras. |  | 2351GYN0010 |  | Oax. | 03-2023 12-2026 | 20,689,866 | 1,330,001 | 936,394 | 936,394 |  | 70.4 | 100.0 |  | 7.2 |  | 4.3 |  | 6
GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
|  |  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 1,330,001 | 936,394 | 936,394 |  | 70.4 | 100.0
Ampliación y remodelación del HAE, Emiliano Zapata, Morelos. Nota: En la presente clave de cartera, se registró en el Módulo de Seguimiento de Programas y Proyectos de Inversión (MSPPI) un ejercido de $45´240,046.00 faltando por registrar $1.00, quedando diferencias entre el modificado y el ejercido debido al redondeo de cifras. |  | 2351GYN0011 |  | Mor. | 09-2023 12-2026 | 96,889,920 | 0 | 45,240,046 | 45,240,046 |  | 0.0 | 100.0 |  | 25 |  | 44.7 |  | 54.8
GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
|  |  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 45,240,046 | 45,240,046 |  | 0.0 | 100.0
Ampliación y Remodelación de la CMF "Saltillo", Coahuila. Nota: En la presente clave de cartera, se registró en el Módulo de Seguimiento de Programas y Proyectos de Inversión (MSPPI) un ejercido de $852,856.00 faltando por registrar $1.00, quedando diferencias entre el modificado y el ejercido debido al redondeo de cifras. |  | 2351GYN0012 |  | Coah. | 04-2023 12-2024 | 51,490,146 | 9,006,760 | 852,856 | 852,856 |  | 9.4 | 100.0 |  | 20 |  | 1.5 |  | 1.5
GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
|  |  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 9,006,760 | 852,856 | 852,856 |  | 9.4 | 100.0
Construcción de la Clínica de Medicina Familiar (CMF) en Mexicali, Baja California |  | 2351GYN0013 |  | BC. | 04-2023 12-2024 | 206,730,056 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
|  |  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Ampliación y Remodelación de la CMF "Cárdenas", Tabasco. |  | 2351GYN0014 |  | Tab. | 04-2023 12-2024 | 21,243,255 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
|  |  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Ampliación y Remodelación H.G. Tlaxcala, Tlax. |  | 2351GYN0015 |  | Tlax. | 03-2023 12-2025 | 252,986,132 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.5
GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
|  |  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Ampliación y Remodelación de la CMFEQ Mérida, Yucatán |  | 2351GYN0016 |  | Yuc. | 04-2023 12-2024 | 90,757,726 | 73,519,101 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 17.4 |  | 0 |  | 0
GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
|  |  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 73,519,101 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Ampliación y Remodelación de la CH Ciudad Mante, Tamaulipas |  | 2351GYN0017 |  | Tamps. | 05-2023 12-2024 | 51,274,172 | 1,330,001 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
|  |  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 1,330,001 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Ampliación y Remodelación de la Clínica Hospital Manzanillo, Colima |  | 2351GYN0018 |  | Col. | 05-2023 12-2024 | 51,080,457 | 1,330,001 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 2.6 |  | 0 |  | 0
GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
|  |  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 1,330,001 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Remodelación del HAE "Gral. Ignacio Zaragoza", CDMX Oriente |  | 2351GYN0019 |  | CDMX. | 09-2023 12-2027 | 599,538,990 | 0 | 44,461,376 | 44,461,375 |  | 0.0 | 99.9 |  | 4.5 |  | 7.1 |  | 7.1
GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
|  |  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 44,461,376 | 44,461,375 |  | 0.0 | 99.9
Construcción de la Clínica de Medicina Familiar y Especialidades de Guadalajara No. 3, Jal. |  | 2351GYN0021 |  | Jal. | 07-2023 12-2025 | 249,999,626 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
|  |  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Ampliación y Remodelación de la Clínica de Especialidades (Ceq) Dr. Alberto Pisanty Evadía, CDMX Poniente |  | 2351GYN0022 |  | CDMX. | 05-2023 12-2026 | 31,445,905 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
|  |  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Ampliación y Remodelación de la CH "Ixmiquilpan", Hidalgo. |  | 2351GYN0025 |  | Hgo. | 06-2023 12-2024 | 65,360,931 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
|  |  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Ampliación y Remodelación de la C.H. "Constitución" en Nuevo León |  | 2351GYN0027 |  | NL. | 05-2023 12-2026 | 135,272,942 | 50,400,000 | 24,064,917 | 24,064,916 |  | 47.7 | 99.9 |  | 32.8 |  | 17 |  | 17.4
GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
|  |  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 50,400,000 | 24,064,917 | 24,064,916 |  | 47.7 | 99.9
Ampliación y Remodelación del H.G. Zacatecas, Zac. |  | 2351GYN0028 |  | Zac. | 06-2023 12-2024 | 67,036,541 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
|  |  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Ampliación y Remodelación de la CH "Guaymas", Sonora. |  | 2351GYN0029 |  | Son. | 06-2023 12-2024 | 137,107,168 | 2,948,401 | 1,511,528 | 1,511,527 |  | 51.2 | 99.9 |  | 1.2 |  | 1 |  | 1
GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
|  |  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 2,948,401 | 1,511,528 | 1,511,527 |  | 51.2 | 99.9
Sustitución de la CH "Chalco de Covarrubias", Edo. México. |  | 2351GYN0031 |  | Mex. | 07-2023 12-2025 | 570,945,869 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
|  |  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Ampliación y Remodelación de la CMFEQ Xalostoc, Edo. México |  | 2351GYN0032 |  | Mex. | 07-2023 12-2025 | 137,492,466 | 900,001 | 862,346 | 862,346 |  | 95.8 | 100.0 |  | 1.6 |  | 0.6 |  | 0.6
GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
|  |  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 900,001 | 862,346 | 862,346 |  | 95.8 | 100.0
Ampliación y Remodelación de la CH "Celaya", Guanajuato. |  | 2351GYN0033 |  | Gto. | 07-2023 12-2024 | 100,067,811 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
|  |  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Ampliación y Remodelación del Hospital Regional B Veracruz, Veracruz |  | 2351GYN0039 |  | Ver. | 08-2023 12-2026 | 92,137,560 | 0 | 11,295,864 | 11,295,863 |  | 0.0 | 99.9 |  | 10.2 |  | 11.7 |  | 12
GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
|  |  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 11,295,864 | 11,295,863 |  | 0.0 | 99.9
Ampliación y Remodelación de la Clínica de Medicina Familiar de Especialidades (CMF3Q) en Jojutla, Morelos |  | 2351GYN0043 |  | Mor. | 08-2023 12-2024 | 98,994,576 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
|  |  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Ampliación y Remodelación del HAE Puebla Nota: En la presente clave de cartera, se registró en el Módulo de Seguimiento de Programas y Proyectos de Inversión (MSPPI) un ejercido de $17´350,012.00 faltando por registrar $1.00, quedando diferencias entre el modificado y el ejercido debido al redondeo de cifras. |  | 2351GYN0044 |  | Pue. | 07-2023 12-2027 | 275,980,370 | 0 | 17,350,012 | 17,350,012 |  | 0.0 | 100.0 |  | 11.9 |  | 6 |  | 6
GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
|  |  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 17,350,012 | 17,350,012 |  | 0.0 | 100.0
Ampliación y Remodelación U.M.F. Hecelchakán |  | 2351GYN0047 |  | Camp. | 01-2024 12-2024 | 14,526,709 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
|  |  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Sustitución de la Clínica Hospital Cancún, Quintana Roo |  | 2351GYN0048 |  | Q. Roo | 10-2023 12-2026 | 800,053,880 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
|  |  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Ampliación y Remodelación de la CH "Irapuato", Guanajuato |  | 2351GYN0049 |  | Gto. | 09-2023 12-2024 | 135,085,080 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
|  |  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Sustitución de la CMF Villahermosa, Tabasco. |  | 2351GYN0051 |  | Tab. | 10-2023 12-2024 | 144,322,089 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
|  |  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Construcción de la Estancia para el Bienestar y Desarrollo Infantil 73 |  | 2351GYN0052 |  | Ver. | 10-2023 12-2024 | 75,916,680 | 0 | 5,344,668 | 5,344,668 |  | 0.0 | 100.0 |  | 25.8 |  | 6.7 |  | 8
GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
|  |  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 5,344,668 | 5,344,668 |  | 0.0 | 100.0
Adecuación de la CMFEQ Tuxtla Gutiérrez, Chiapas |  | 2351GYN0053 |  | Chis. | 11-2023 12-2025 | 253,885,172 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
|  |  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Ampliación y Remodelación del H.G. Toluca, Méx. |  | 2351GYN0054 |  | Mex. | 11-2023 12-2025 | 173,846,391 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
|  |  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Ampliación y remodelación del Hospital Regional de Tultitlán "Bicentenario de la Independencia", Estado de México |  | 2351GYN0055 |  | Mex. | 11-2023 12-2024 | 143,528,842 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
|  |  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar de Asunción Nochixtlán, Oax. |  | 2451GYN0001 |  | Oax. | 02-2024 12-2024 | 15,580,757 | 0 | 11,595,396 | 11,595,396 |  | 0.0 | 100.0 |  | 0 |  | 71.4 |  | 71.4
GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
|  |  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 11,595,396 | 11,595,396 |  | 0.0 | 100.0
Programa de Rehabilitación de Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil |  | 2451GYN0002 |  | NAC. | 03-2024 12-2025 | 218,641,546 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
|  |  | K-027-Mantenimiento de Infraestructura |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Adecuación del H.G. Querétaro, Querétaro |  | 2451GYN0005 |  | Qro. | 03-2024 12-2025 | 53,484,052 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
|  |  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Ampliación y Remodelación H.G. Dr. Santiago Ramón y Cajal |  | 2451GYN0007 |  | Dgo. | 07-2024 12-2025 | 339,381,938 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
|  |  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Ampliación y Remodelación de la Clínica Hospital de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero |  | 2451GYN0008 |  | Gro. | 08-2024 12-2025 | 301,434,435 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
|  |  | K-011-Proyectos de infraestructura social |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
El ISSSTE reporta un ejercido de $5,980,929,564.00 por concepto de inversión proveniente de los capítulos 5000 y 6000, faltando por registrar un total de $16.00, esto derivado del redondeo efectuado por cada clave de cartera. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.