## detalleXLS
1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PEMEX CORPORATIVO
TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS |  | CLAVE |  | ENTIDAD FEDERA- TIVA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN | INVERSIÓN | [7 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE
[6 empty] | (PESOS) |  |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024 |  |  | 2024 |  |  | ACUMU- LADO HASTA 2024
[6 empty] | 2/ | 2024
[7 empty] | APROBADA | MODIFICADA | PAGADA |  | PAGADA/ APROBADA |  | PAGADA/ MODIFICA- DA | PROGRA- MADO | REAL
INVERSIÓN TOTAL
TOTAL | [5 empty] | 15,715,636,486 | 285,849,054 | 1,148,946,710 | 1,148,946,710 |  | 401.9 | 100.0
PROGRAMAS DE INVERSIÓN | [5 empty] | 13,932,053,724 | 285,849,054 | 712,077,827 | 712,077,827 |  | 249.1 | 100.0
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES
[6 empty] | 13,273,194,610 | 283,349,054 | 684,919,042 | 684,919,042 |  | 241.7 | 100.0
Equipamiento médico y mobiliario para unidades médicas 2016-2018 |  | 00000049738 |  | NAC. | 07-2016 12-2025 | 621,957,661 | 9,843,456 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 1.5 |  | 0 |  | 41.8
T9N - Pemex Corporativo
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 9,843,456 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Integración de servicios telefónicos IP al Core de voz |  | 00000062482 |  | NAC. | 01-2020 12-2027 | 927,817,078 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
T9N - Pemex Corporativo
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Adquisición, instalación y puesta en operación de torres estructurales |  | 00000062483 |  | NAC. | 01-2020 12-2026 | 599,893,105 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 3.7 |  | 3.4 |  | 12.1
T9N - Pemex Corporativo
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Fortalecimiento de la infraestructura de telecomunicaciones Core y WAN de Pemex |  | 00000062484 |  | NAC. | 01-2020 12-2026 | 1,217,399,975 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 1 |  | 10.4
T9N - Pemex Corporativo
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Adquisición de licencias y programas de informática para soportar las operaciones de Pemex |  | 00000062486 |  | NAC. | 01-2020 12-2027 | 3,592,273,931 | 246,497,404 | 277,851,339 | 277,851,339 |  | 112.7 | 100.0 |  | 14.1 |  | 7.6 |  | 56.3
T9N - Pemex Corporativo
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 246,497,404 | 277,851,339 | 277,851,339 |  | 112.7 | 100.0
Actualización de Plataforma de Procesamiento X86 |  | 00000062487 |  | NAC. | 01-2020 12-2024 | 296,962,912 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 53.1
T9N - Pemex Corporativo
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Renovación tecnológica y crecimiento de los sistemas de almacenamiento, solución integral de respaldos y soporte técnico especializado |  | 00000062488 |  | NAC. | 01-2020 12-2025 | 1,621,454,155 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 20.2
T9N - Pemex Corporativo
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Programa de adquisición de equipo o procesadores de cómputo para las soluciones ERP (Enterprise Resource Planning) |  | 00000062491 |  | CDMX. | 01-2020 12-2025 | 285,990,779 | 0 | 109,175,735 | 109,175,735 |  | 0.0 | 100.0 |  | 60 |  | 38.1 |  | 38.1
T9N - Pemex Corporativo
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 0 | 109,175,735 | 109,175,735 |  | 0.0 | 100.0
Adquisición de enlaces e infraestructura para los sistemas de microondas y satelital |  | 00000065184 |  | NAC. | 05-2020 12-2027 | 1,056,881,369 | 9,059,000 | 18,862,020 | 18,862,020 |  | 208.2 | 100.0 |  | 9.8 |  | 1.6 |  | 3.8
T9N - Pemex Corporativo
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 9,059,000 | 18,862,020 | 18,862,020 |  | 208.2 | 100.0
Proyecto de Inversión Integral de Radiocomunicación |  | 00000065747 |  | NAC. | 09-2020 12-2026 | 1,057,599,172 | 17,949,194 | 58,525,735 | 58,525,735 |  | 326.0 | 100.0 |  | 5.5 |  | 5.5 |  | 15.4
T9N - Pemex Corporativo
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 17,949,194 | 58,525,735 | 58,525,735 |  | 326.0 | 100.0
Habilitación del Centro de Evaluaciones de Control y Confianza de la Dirección Corporativa de Administración y Servicios |  | 00000069009 |  | CDMX. | 05-2021 12-2024 | 1,993,508 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 70
T9N - Pemex Corporativo
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Modernización del servicio de videoconferencia |  | 00000074395 |  | NAC. | 08-2022 12-2024 | 324,554,890 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
T9N - Pemex Corporativo
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Adquisición de armamento para el personal de la Subdirección de Salvaguardia Estratégica |  | 00000074651 |  | NAC. | 10-2022 12-2025 | 79,831,806 | 0 | 35,550,772 | 35,550,772 |  | 0.0 | 100.0 |  | 20 |  | 44.5 |  | 44.5
T9N - Pemex Corporativo
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 0 | 35,550,772 | 35,550,772 |  | 0.0 | 100.0
Adquisición y reemplazo de Infraestructura de Soporte |  | 00000074884 |  | NAC. | 01-2023 12-2026 | 309,711,387 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 20 |  | 0 |  | 0
T9N - Pemex Corporativo
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Adquisición del Equipo de Cómputo Personal y Periféricos de Pemex Corporativo |  | 00000078788 |  | NAC. | 01-2024 12-2025 | 644,533,886 | 0 | 184,953,441 | 184,953,441 |  | 0.0 | 100.0 |  | 50 |  | 74.4 |  | 74.4
T9N - Pemex Corporativo
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 0 | 184,953,441 | 184,953,441 |  | 0.0 | 100.0
Adquisición de sistemas de toma de imagen y credencialización |  | 00000080094 |  | NAC. | 03-2024 12-2024 | 6,901,530 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
T9N - Pemex Corporativo
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Adquisición de equipos de seguridad para inspección en los accesos de los centros de trabajo de Petróleos Mexicanos y sus EPS a nivel nacional |  | 00000081852 |  | NAC. | 06-2024 12-2025 | 267,196,178 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 60 |  | 0 |  | 0
T9N - Pemex Corporativo
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Sustitución de elevadores en los centros de trabajo de Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias |  | 00000081912 |  | NAC. | 06-2024 12-2026 | 236,519,255 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 20 |  | 0 |  | 0
T9N - Pemex Corporativo
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Adquisición de infraestructura para balanceo de carga |  | 00000081995 |  | CDMX. | 07-2024 12-2024 | 31,055,790 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
T9N - Pemex Corporativo
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
Adquisición de equipos de aire acondicionado tipo minisplit |  | 00000082272 |  | NAC. | 09-2024 12-2024 | 92,666,243 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
T9N - Pemex Corporativo
|  |  | K-029-Programas de adquisiciones |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO
[6 empty] | 658,859,114 | 2,500,000 | 27,158,785 | 27,158,785 |  | 1,086.3 | 100.0
Renovación de instalaciones y equipos electromecánicos en Unidades Médicas 2016-2017 |  | 00000049739 |  | NAC. | 07-2016 12-2025 | 658,859,114 | 2,500,000 | 27,158,785 | 27,158,785 |  | 1,086.3 | 100.0 |  | 4.5 |  | 2.8 |  | 14.3
T9N - Pemex Corporativo
|  |  | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  |  |  | 2,500,000 | 27,158,785 | 27,158,785 |  | 1,086.3 | 100.0
PROYECTOS DE INVERSIÓN | [5 empty] | 1,783,582,762 | 0 | 436,868,883 | 436,868,883 |  | 0.0 | 100.0
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
[6 empty] | 1,783,582,762 | 0 | 436,868,883 | 436,868,883 |  | 0.0 | 100.0
Conjunto Habitacional Olmeca Pemex |  | 00000078186 |  | Tab. | 08-2023 12-2025 | 1,781,435,371 | 0 | 436,868,883 | 436,868,883 |  | 0.0 | 100.0 |  | 2 |  | 43 |  | 45
T9N - Pemex Corporativo
|  |  | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  |  |  | 0 | 436,868,883 | 436,868,883 |  | 0.0 | 100.0
Adquisición de equipos de Medicina Nuclear e Imagen Molecular |  | 00000081748 |  | CDMX. | 06-2024 12-2024 | 2,147,391 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 90 |  | 61.6 |  | 61.6
T9N - Pemex Corporativo
|  |  | K-011-Proyectos de infraestructura social de salud |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0 | 0.0
1/ | Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.