## PESOS (hidden)
| No | Nombre del proyecto | Estado del proyecto | Costo Total Autorizado 2_/ | Avance Financiero |  |  |  |  | Avance Físico
[5 empty] | Acumulado 2023 2_/ | 2024 |  |  |  | Acumulado 2023 | 2024
[6 empty] | Estimada 1_/ 2_/ | Realizada 3_/ | Acumulada | % |  | Estimada Anual | Realizada | Acumulada
|  |  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(3+5) | (7=6/2) | (8) | (9) | (10) | (11)=(8+10)
|  | Total |  | 183728.204 | 72207.5885 | 27141.3153 | 3369.7339 | 75577.3223 | 41.1
|  | Aprobados en Ejercicios Fiscales Anteriores |  | 183728.204 | 72207.5885 | 27141.3153 | 3369.7339 | 75577.3223 | 41.1
|  | Inversión Directa |  | 172320.0935 | 69033.5727 | 27141.3153 | 3369.7339 | 72403.3065 | 42
1 |  | Aprobados en 2006 |  | 4952.3185 | 4190.569 | 573.5929 | 0 | 4190.569 | 84.6
3 | 188 | SE 1116 Transformación del Noreste | Varias (Cierre y otras) | 4952.3185 | 4190.569 | 573.5929 | 0 | 4190.569 | 84.6 | 99.9 | 1 | 0 | 99.9 | Transmisión
4 |  | Aprobado en 2007 |  | 2695.5015 | 1266.7687 | 165.5789 | 0 | 1266.7687 | 47
5 | 209 | SE 1212 SUR - PENINSULAR | Varias (Cierre y otras) | 2695.5015 | 1266.7687 | 165.5789 | 0 | 1266.7687 | 47 | 67.8 | 6.14 | 0 | 67.8 | Distribución
7 |  | Aprobado en 2008 |  | 1892.661 | 870.5995 | 581.3584 | 0 | 870.5995 | 46
8 | 245 | SE 1320 DISTRIBUCION NOROESTE | Varias (Cierre y otras) | 1892.661 | 870.5995 | 581.3584 | 0 | 870.5995 | 46 | 96.5 | 30.72 | 0 | 96.5 | Distribución
9 |  | Aprobado en 2009 |  | 1163.1807 | 908.0198 | 39.4063 | 0 | 908.0198 | 78.1
10 | 249 | SLT 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | Varias (Cierre y otras) | 1163.1807 | 908.0198 | 39.4063 | 0 | 908.0198 | 78.1 | 100 | 1 | 0 | 100 | Transmisión
12 |  | Aprobado en 2011 |  | 23121.0368 | 17074.7284 | 921.9504 | 160.4667 | 17235.1951 | 74.5
13 | 264 | CC Centro | Varias (Cierre y otras) | 14731.1035 | 12254.3581 | 20.2683 | 160.4667 | 12414.8248 | 84.3 | 99.88 | 0.3 | 0 | 99.88 | Generación
14 | 266 | SLT 1603 Subestación Lago | Varias (Cierre y otras) | 3603.2173 | 1711.6448 | 26.7641 | 0 | 1711.6448 | 47.5 | 92.59 | 6.4 | 0 | 92.59 | Transmisión
16 | 268 | CCI Guerrero Negro IV 1_/ | Construcción | 418.221 | 399.8401 | 0 | 0 | 399.8401 | 95.6 | 97.759 | 2.3 | 1.059 | 98.818 | Generación
15 | 274 | SE 1620 Distribución Valle de México | Varias (Cierre y otras) | 4368.495 | 2708.8854 | 874.918 | 0 | 2708.8854 | 62 | 62.3 | 20.03 | 0 | 62.3 | Distribución
17 |  | Aprobado en 2012 |  | 14349.3367 | 3838.8057 | 4570.3055 | 310.4633 | 4149.269 | 28.9
19 | 280 | SLT 1721 DISTRIBUCIÓN NORTE 1_/ | Varias (Cierre y otras) | 2059.7863 | 476.3255 | 0 | 0 | 476.3255 | 23.1 | 23.0947 | 0 | 0 | 23.0947 | Distribución
21 | 282 | SLT 1720 Distribución Valle de México1_/ | Varias (Cierre y otras) | 1216.098 | 239.4319 | 0 | 310.4633 | 549.8953 | 45.2 | 24.7114 | 0 | 20.5066 | 45.218 | Distribución
22 | 284 | CG Los Humeros III 1_/ | Varias (Cierre y otras) | 2633.1544 | 871.5369 | 0 | 0 | 871.5369 | 33.1 | 36.3 | 0 | 0 | 36.3 | Generación
23 | 289 | CH Chicoasén II | Construcción | 8391.7757 | 2251.5114 | 4521.7869 | 0 | 2251.5114 | 26.8 | 25.63 | 44.16 | 0 | 25.63 | Generación
24 | 290 | LT Red de transmisión asociada a la CH Chicoasén II | Por Licitar sin cambio de alcance | 48.5223 | 0 | 48.5186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | Transmisión
25 |  | Aprobado en 2013 |  | 45067.0317 | 29136.1184 | 833.9368 | 0 | 29136.1184 | 64.7
26 | 296 | CC Empalme I | Varias (Cierre y otras) | 14649.4003 | 9835.3892 | 91.2074 | 0 | 9835.3892 | 67.1 | 99.9 | 0.5 | 0 | 99.9 | Generación
27 | 297 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I | Varias (Cierre y otras) | 2915.986 | 1919.1548 | 8.3708 | 0 | 1919.1548 | 65.8 | 99.93 | 1 | 0 | 99.93 | Transmisión
28 | 298 | CC Valle de México II | Varias (Cierre y otras) | 14162.566 | 8615.1417 | 10.1341 | 0 | 8615.1417 | 60.8 | 99.9495 | 0.1 | 0 | 99.9495 | Generación
29 | 304 | LT 1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey | Construcción | 3857.6877 | 1142.8607 | 602.6146 | 0 | 1142.8607 | 29.6 | 44.02 | 46 | 0 | 44.02 | Transmisión
30 | 310 | SLT 1821 Divisiones de Distribución 1_/ | Varias (Cierre y otras) | 2371.8775 | 639.5648 | 0 | 0 | 639.5648 | 27 | 26.9758 | 0 | 0 | 26.9758 | Distribución
31 | 311 | RM CCC TULA PAQUETES 1 Y 2 | Varias (Cierre y otras) | 7109.5142 | 6984.0073 | 121.6098 | 0 | 6984.0073 | 98.2 | 100 | 0.01 | 0 | 100 | Generación
32 |  | Aprobado en 2014 |  | 15853.9048 | 8674.2131 | 143.5838 | 576.2959 | 9250.509 | 58.3
33 | 313 | CC Empalme II | Varias (Cierre y otras) | 14663.4665 | 8099.3288 | 24.322 | 469.5462 | 8568.875 | 58.4 | 99.93 | 0.5 | 0 | 99.93 | Generación
34 | 321 | SLT 1920 Subestaciones y Líneas de Distribución | Varias (Cierre y otras) | 1190.4383 | 574.8843 | 119.2618 | 106.7496 | 681.6339 | 57.3 | 49.2076 | 10.02 | 7.1117 | 56.3194 | Distribución
35 |  | Aprobado en 2015 |  | 6322.453 | 2425.851 | 21.2473 | 0 | 2425.851 | 38.4
38 | 337 | SLT 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental | Varias (Cierre y otras) | 2945.9569 | 1529.2938 | 21.2473 | 0 | 1529.2938 | 51.9 | 99.9 | 1 | 0 | 99.9 | Transmisión
39 | 338 | SLT SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución 1_/ | Varias (Cierre y otras) | 3376.4961 | 896.5572 | 0 | 0 | 896.5572 | 26.6 | 26.5523 | 0 | 0 | 26.5523 | Distribución
40 |  | Aprobado en 2016 |  | 1682.3094 | 466.2693 | 0 | 0 | 466.2693 | 27.7
41 | 349 | SLT SLT 2120 Subestaciones y Líneas de Distribución 1_/ | Varias (Cierre y otras) | 1682.3094 | 466.2693 | 0 | 0 | 466.2693 | 27.7 | 27.6725 | 0 | 0 | 27.6725 | Distribución
42 |  | Aprobado en 2021 |  | 12026.0085 | 181.6298 | 5444.0615 | 119.7416 | 301.3713 | 2.5
43 | 352 | SLT Transf y Transm Qro IslaCarmen NvoCasasGrands y Huasteca | Varias(Cierre y otras) | 2596.5306 | 181.6298 | 1635.7668 | 113.4339 | 295.0637 | 11.4 | 15.37 | 63 | 0.41 | 15.78 | Transmisión
44 | 353 | LT Incremento de Capacidad de Transm en Las Delicias-Querétaro | Construcción | 1999.4637 | 0 | 623.666 | 6.3077 | 6.3077 | 0.3 | 0 | 31.19 | 0.85 | 0.85 | Transmisión
45 | 354 | SLT LT Corriente Alterna Submarina Playacar - Chankanaab II | Por Licitar con cambio de alcance | 4476.0012 | 0 | 1092.1945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | Transmisión
46 | 355 | SLT Suministro de energía Zona Veracruz (antes Olmeca Bco1) | Por Licitar sin cambio de alcance | 2954.013 | 0 | 2092.4341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.83 | 0 | 0 | Transmisión
47 |  | Aprobado en 2022 |  | 42225.933 | 0 | 13557.2156 | 2202.7664 | 2202.7664 | 5.2
48 | 356 | SLT Aumento de capacidad de transm de zonas Cancún y RivieraMaya | Por Licitar con cambio de alcance | 4003.5076 | 0 | 2280.3596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.96 | 0 | 0 | Transmisión
49 | 357 | SLT Aumento de capacidad de transm zonas Cancún y RivieraMaya II | Construcción | 4152.2856 | 0 | 2422.6032 | 633.5439 | 633.5439 | 15.3 | 0 | 58.34 | 29.866 | 29.866 | Transmisión
50 | 358 | SLT Incremento en capacidad de transm Noreste Centro del País | Construcción | 14021.235 | 0 | 4421.9332 | 1569.2224 | 1569.2224 | 11.2 | 0 | 31.54 | 11.1922 | 11.1922 | Transmisión
51 | 359 | SLT Solución congestión de enlaces transm GCR Noro Occid Norte | Por Licitar con cambio de alcance | 20048.9047 | 0 | 4432.3195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.11 | 0 | 0 | Transmisión
52 |  | Aprobado en 2023 |  | 968.4179 | 0 | 289.078 | 0 | 0 | 0
53 | 360 | SE Atención al Suministro en la Zona Vallarta | Por Licitar sin cambio de alcance | 209.6262 | 0 | 62.3967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.77 | 0 | 0 | Transmisión
54 | 361 | SE Paso del Norte Banco 2 | Por Licitar sin cambio de alcance | 311.5052 | 0 | 92.7216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.77 | 0 | 0 | Transmisión
55 | 362 | SE Refuerzo de la Red de la Zona Piedras Negras | Por Licitar sin cambio de alcance | 198.6625 | 0 | 59.1332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.77 | 0 | 0 | Transmisión
56 | 363 | SLT Suministro de Energía Eléctrica en la Zona Los Ríos | Por Licitar sin cambio de alcance | 248.6241 | 0 | 74.8264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.09 | 0 | 0 | Transmisión
57
58 |  | Inversión Condicionada* |  | 11408.1106 | 3174.0158 | 0 | 0 | 3174.0158 | 27.8
59
60 |  | Aprobados en 2011 |  | 11408.1106 | 3174.0158 | 0 | 0 | 3174.0158 | 27.8
61 | 40 | CE Sureste I 1_/ | Varias (Cierre y otras) | 11408.1106 | 3174.0158 | 0 | 0 | 3174.0158 | 27.8 | 34.5 | 0 | 0 | 34.5 | Generación
65
66 | 1_/ Se consideran los proyectos que tienen previstos recursos en el PEF 2024, así como aquéllos proyectos que no tienen Monto Estimado en el PEF 2024, pero continúan en etapa de Varias Cierre y Otras por lo que se incluye su seguimiento.
67 | 2_/ El tipo de cambio utilizado fue de 20.2683 pesos por dólar correspondiente al cierre de diciembre de 2024.
3_/ Los tipos de cambio promedio de fecha de liquidación utilizados fueron 17.0626, 17.0996, 16.8445, 16.7691, 16.8011, 18.0839, 18.0786, 19.0568, 19.6395, 19.6659, 20.3185 y 20.2382 pesos por dólar para enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre respectivamente, publicado por Banxico.
* No se incluye el proyecto 45 CC Topolobampo III, en virtud de que tuvo su cierre financiero total en diciembre de 2023, así como su entrada en operación comercial en la misma fecha
p_/ Cifras preliminares.
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.
[6 empty] | 12.42% | 6739.4677
[6 empty] | 68.92% | 2322.5079 | Trans
[6 empty] | 18.7% | 630.0129 | Gen
[6 empty] | 12.38% | 417.213

## AFFPIP
CUENTA PÚBLICA 2024
TVV-COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO EN CONSTRUCCIÓN
(CIFRAS EN MILLONES DE PESOS 2024)*
NO. | NOMBRE DEL PROYECTO 2_/ |  | ESTADO DEL PROYECTO | COSTO TOTAL AUTORIZADO | AVANCE FINANCIERO DE LA INVERSIÓN FINANCIADA |  |  |  |  | % Avance Físico
[5 empty] | ACUMULADA | 2024 |  |  |  | Acumulado | 2024
[5 empty] | 2023 | ESTIMADA | REALIZADA | ACUMULADA | % | 2023 | ESTIMADO | REALIZADO | ACUMULADO
|  |  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(3+5) | (7)=(6/2) | (8) | (9) | (10) | (11)=(8+10)
|  | TOTAL |  | 183728.204 | 72207.5885 | 27141.3153 | 3369.7339 | 75577.3223 | 41.1354
|  | Aprobados en Ejercicios Fiscales Anteriores |  | 183728.204 | 72207.5885 | 27141.3153 | 3369.7339 | 75577.3223 | 41.1354
|  | Inversión Directa |  | 172320.0935 | 69033.5727 | 27141.3153 | 3369.7339 | 72403.3065 | 42.0168
|  | Aprobados en 2006 |  | 4952.3185 | 4190.569 | 573.5929 | 0 | 4190.569 | 84.6183
188 |  | SE 1116 Transformación del Noreste | Varias (Cierre y otras) | 4952.3185 | 4190.569 | 573.5929 | 0 | 4190.569 | 84.6183 | 99.9 | 1 | 0 | 99.9
|  | Aprobado en 2007 |  | 2695.5015 | 1266.7687 | 165.5789 | 0 | 1266.7687 | 46.9957
209 |  | SE 1212 Sur - Peninsular | Varias (Cierre y otras) | 2695.5015 | 1266.7687 | 165.5789 | 0 | 1266.7687 | 46.9957 | 67.8 | 6.14 | 0 | 67.8
|  | Aprobado en 2008 |  | 1892.661 | 870.5995 | 581.3584 | 0 | 870.5995 | 45.9987
245 |  | SE 1320 Distribución Noroeste | Varias (Cierre y otras) | 1892.661 | 870.5995 | 581.3584 | 0 | 870.5995 | 45.9987 | 96.5 | 30.72 | 0 | 96.5
|  | Aprobado en 2009 |  | 1163.1807 | 908.0198 | 39.4063 | 0 | 908.0198 | 78.0635
249 |  | SLT 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | Varias (Cierre y otras) | 1163.1807 | 908.0198 | 39.4063 | 0 | 908.0198 | 78.0635 | 100 | 1 | 0 | 100
|  | Aprobado en 2011 |  | 23121.0368 | 17074.7284 | 921.9504 | 160.4667 | 17235.1951 | 74.5433
264 |  | CC Centro | Varias (Cierre y otras) | 14731.1035 | 12254.3581 | 20.2683 | 160.4667 | 12414.8248 | 84.2763 | 99.88 | 0.3 | 0 | 99.88
266 |  | SLT 1603 Subestación Lago | Varias (Cierre y otras) | 3603.2173 | 1711.6448 | 26.7641 | 0 | 1711.6448 | 47.5032 | 92.59 | 6.4 | 0 | 92.59
268 |  | CCI Guerrero Negro IV 1_/ | Construcción | 418.221 | 399.8401 | 0 | 0 | 399.8401 | 95.605 | 97.759 | 2.3 | 1.059 | 98.818
274 |  | SE 1620 Distribución Valle de México | Varias (Cierre y otras) | 4368.495 | 2708.8854 | 874.918 | 0 | 2708.8854 | 62.0096 | 62.3 | 20.03 | 0 | 62.3
|  | Aprobado en 2012 |  | 14349.3367 | 3838.8057 | 4570.3055 | 310.4633 | 4149.269 | 28.9161
280 |  | SLT 1721 Distribución norte 1_/ | Varias (Cierre y otras) | 2059.7863 | 476.3255 | 0 | 0 | 476.3255 | 23.125 | 23.0947 | 0 | 0 | 23.0947
282 |  | SLT 1720 Distribución Valle de México1_/ | Varias (Cierre y otras) | 1216.098 | 239.4319 | 0 | 310.4633 | 549.8953 | 45.218 | 24.7114 | 0 | 20.5066 | 45.218
284 |  | CG Los Humeros III 1_/ | Varias (Cierre y otras) | 2633.1544 | 871.5369 | 0 | 0 | 871.5369 | 33.0986 | 36.3 | 0 | 0 | 36.3
289 |  | CH Chicoasén II | Construcción | 8391.7757 | 2251.5114 | 4521.7869 | 0 | 2251.5114 | 26.83 | 25.63 | 44.16 | 0 | 25.63
290 |  | LT Red de transmisión asociada a la CH Chicoasén II | Por Licitar sin cambio de alcance | 48.5223 | 0 | 48.5186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
|  | Aprobado en 2013 |  | 45067.0317 | 29136.1184 | 833.9368 | 0 | 29136.1184 | 64.6506
296 |  | CC Empalme I | Varias (Cierre y otras) | 14649.4003 | 9835.3892 | 91.2074 | 0 | 9835.3892 | 67.1385 | 99.9 | 0.5 | 0 | 99.9
297 |  | LT Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I | Varias (Cierre y otras) | 2915.986 | 1919.1548 | 8.3708 | 0 | 1919.1548 | 65.815 | 99.93 | 1 | 0 | 99.93
298 |  | CC Valle de México II | Varias (Cierre y otras) | 14162.566 | 8615.1417 | 10.1341 | 0 | 8615.1417 | 60.8304 | 99.9495 | 0.1 | 0 | 99.9495
304 |  | LT 1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey | Construcción | 3857.6877 | 1142.8607 | 602.6146 | 0 | 1142.8607 | 29.6255 | 44.02 | 46 | 0 | 44.02
310 |  | SLT 1821 Divisiones de Distribución 1_/ | Varias (Cierre y otras) | 2371.8775 | 639.5648 | 0 | 0 | 639.5648 | 26.9645 | 26.9758 | 0 | 0 | 26.9758
311 |  | RM CCC Tula paquetes 1 Y 2 | Varias (Cierre y otras) | 7109.5142 | 6984.0073 | 121.6098 | 0 | 6984.0073 | 98.2347 | 100 | 0.01 | 0 | 100
|  | Aprobado en 2014 |  | 15853.9048 | 8674.2131 | 143.5838 | 576.2959 | 9250.509 | 58.3485
313 |  | CC Empalme II | Varias (Cierre y otras) | 14663.4665 | 8099.3288 | 24.322 | 469.5462 | 8568.875 | 58.4369 | 99.93 | 0.5 | 0 | 99.93
321 |  | SLT 1920 Subestaciones y Líneas de Distribución | Varias (Cierre y otras) | 1190.4383 | 574.8843 | 119.2618 | 106.7496 | 681.6339 | 57.2591 | 49.2076 | 10.02 | 7.1117 | 56.3194
|  | Aprobado en 2015 |  | 6322.453 | 2425.851 | 21.2473 | 0 | 2425.851 | 38.3688
337 |  | SLT 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental | Varias (Cierre y otras) | 2945.9569 | 1529.2938 | 21.2473 | 0 | 1529.2938 | 51.9116 | 99.9 | 1 | 0 | 99.9
338 |  | SLT SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución 1_/ | Varias (Cierre y otras) | 3376.4961 | 896.5572 | 0 | 0 | 896.5572 | 26.5529 | 26.5523 | 0 | 0 | 26.5523
|  | Aprobado en 2016 |  | 1682.3094 | 466.2693 | 0 | 0 | 466.2693 | 27.716
349 |  | SLT SLT 2120 Subestaciones y Líneas de Distribución 1_/ | Varias (Cierre y otras) | 1682.3094 | 466.2693 | 0 | 0 | 466.2693 | 27.716 | 27.6725 | 0 | 0 | 27.6725
|  | Aprobado en 2021 |  | 12026.0085 | 181.6298 | 5444.0615 | 119.7416 | 301.3713 | 2.506
352 |  | SLT Transf y Transm Qro IslaCarmen NvoCasasGrands y Huasteca | Varias(Cierre y otras) | 2596.5306 | 181.6298 | 1635.7668 | 113.4339 | 295.0637 | 11.3638 | 15.37 | 63 | 0.41 | 15.78
353 |  | LT Incremento de Capacidad de Transm en Las Delicias-Querétaro | Construcción | 1999.4637 | 0 | 623.666 | 6.3077 | 6.3077 | 0.31547 | 0 | 31.19 | 0.85 | 0.85
354 |  | SLT LT Corriente Alterna Submarina Playacar - Chankanaab II | Por Licitar con cambio de alcance | 4476.0012 | 0 | 1092.1945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0
355 |  | SLT Suministro de energía Zona Veracruz (antes Olmeca Bco1) | Por Licitar sin cambio de alcance | 2954.013 | 0 | 2092.4341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.83 | 0 | 0
|  | Aprobado en 2022 |  | 42225.933 | 0 | 13557.2156 | 2202.7664 | 2202.7664 | 5.2166
356 |  | SLT Aumento de capacidad de transm de zonas Cancún y RivieraMaya | Construcción | 4003.5076 | 0 | 2280.3596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.96 | 0 | 0
357 |  | SLT Aumento de capacidad de transm zonas Cancún y RivieraMaya II | Construcción | 4152.2856 | 0 | 2422.6032 | 633.5439 | 633.5439 | 15.2577 | 0 | 58.34 | 29.866 | 29.866
358 |  | SLT Incremento en capacidad de transm Noreste Centro del País | Varias (Licitación y construcción) | 14021.235 | 0 | 4421.9332 | 1569.2224 | 1569.2224 | 11.1918 | 0 | 31.54 | 11.1922 | 11.1922
359 |  | SLT Solución congestión de enlaces transm GCR Noro Occid Norte | Por Licitar con cambio de alcance | 20048.9047 | 0 | 4432.3195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.11 | 0 | 0
|  | Aprobado en 2023 |  | 968.4179 | 0 | 289.078 | 0 | 0 | 0
360 |  | SE Atención al Suministro en la Zona Vallarta | Por Licitar sin cambio de alcance | 209.6262 | 0 | 62.3967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.77 | 0 | 0
361 |  | SE Paso del Norte Banco 2 | Por Licitar sin cambio de alcance | 311.5052 | 0 | 92.7216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.77 | 0 | 0
362 |  | SE Refuerzo de la Red de la Zona Piedras Negras | Por Licitar sin cambio de alcance | 198.6625 | 0 | 59.1332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.77 | 0 | 0
363 |  | SLT Suministro de Energía Eléctrica en la Zona Los Ríos | Por Licitar sin cambio de alcance | 248.6241 | 0 | 74.8264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.09 | 0 | 0
|  | Inversión Condicionada |  | 11408.1106 | 3174.0158 | 0 | 0 | 3174.0158 | 27.8224
|  | Aprobados en 2011 |  | 11408.1106 | 3174.0158 | 0 | 0 | 3174.0158 | 27.8224
40 |  | CE Sureste I 1_/ | Varias (Cierre y otras) | 11408.1106 | 3174.0158 | 0 | 0 | 3174.0158 | 27.8224 | 34.5 | 0 | 0 | 34.5
*El tipo de cambio utilizado para convertir a pesos fue de $20.2683 por dólar que corresponde al indicado en el documento denominado "Tipos de cambio de divisas extranjeras para el cierre contable al 31 de diciembre de 2024" proporcionado por la Dirección General Adjunta de Normatividad Contable, para utilizarse como tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana.
1_/ Se consideran los proyectos que tienen previstos recursos en el PEF 2024, así como aquéllos proyectos que no tienen Monto Estimado en el PEF 2024 pero continúan en etapa de Varias Cierre y Otras por lo que se incluye su seguimiento.
2_/ No se incluye el proyecto 45 CC Topolobampo III, en virtud de que tuvo su cierre financiero total en diciembre de 2023, así como su entrada en operación comercial en la misma fecha.
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.